## Algemeen
Op verzoek van het Strategisch Platform Overleg (SPO) van ProRail en de grote spooraannemers, is dit document opgesteld.
Het bevat "best practices" voor werkzaamheden aan de spoorinfra. Het is een hulpmiddel met adviezen/handvatten om in gezamenlijk overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vast te stellen of en hoe werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, waarbij er minimaal 1,5 meter afstand tussen de werknemers is.
Uitgangspunten voor deze best practices zijn o.a. de adviezen van de Rijksoverheid, RIVM en Bouwend Nederland.
Generiek dient conform Arbowet bij het vaststellen van de meest veilige werkmethode de arbeidshygiënische strategie te worden toegepast. Afdalen in veiligheidsniveau kan pas plaatsvinden als de hogere niveaus (gemotiveerd) niet uitvoerbaar blijken.
Uitgangspunt:
alle oplossingen/adviezen zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving, incl. de regelgeving zoals vastgesteld binnen railAlert, zoals de Arbo-catalogus.
De adviezen zijn opgesteld door deskundigen en veiligheidskundigen van spoorbeheerder, aannemers en werkplekbeveiligingsbedrijven. In overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever dient de meest veilige methode te worden gekozen, waarbij het principe ALARP wordt toegepast.
Aanvullend op de in dit document benoemde adviezen kan het testen van medewerkers ook een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen van besmettingen.
Er zijn inmiddels meerdere bedrijven die sneltesten aanbieden, waarmee relatief snel duidelijk wordt of iemand besmet is.
Het document wordt periodiek geactualiseerd en gepubliceerd op de website van railAlert.
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen van de best practices? Mail dan naar info@railalert.nl
Versie: 5.0 concept (6 november 2021)
Wijzigingen na 4.0:
Aanpassing bij Perron activiteit 'Werkzaamheden op druk station of perron (generiek) vanaf 6-11-2021 geldt er een draagplicht voor mondkapjes in stations
Advies

## EV
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Energievoorziening
Transformatoren (ver)plaatsen => dit is afhankelijk van de grootte van de transformator. Een 3 kV transformator is per definitie uitgesloten, deze staat in een kast langs de baan en kan niet met een machine worden in- of uitgehaald. | Nee voor de 3 kV Transformator | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheids-instructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties?
Vervangen GIK-en. | Ja, aansluiten kan alleen, verplaatsen met moet met twee personen | Ja, alternatieve werkmethode is mogelijk bij verplaatsen | Locatieafhankelijk. | Ja | Extra tijd/budget
Trekken van kabels. | Ja | N.v.t. | Wel anderhalve meter afstand houden. | Nee | Juiste verdeling medewerkers
Aansluiten/monteren van kabels, sterk afhankelijk van type kabel. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Ook moet er een goede werk-/veiligheids-instructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Locatieafhankelijk, afhankelijk één monteur bij bepaald type kabel | Ja | Extra tijd/budget
Vrijschakelen 3 kV in hoogspanningskast. Hieronder valt ook het testen en aarden. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dus niet per dag/dienst wisselen. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Tweede man moet kunnen reageren als er een fout wordt gemaakt bij schakelhandelingen. Werken met vaste koppels is echter niet altijd mogelijk hij alle bedrijven.
Vrijschakelen in een onder- en schakelstations. Hieronder valt ook het testen en aarden. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Ook moet er een goede werk/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Tweede man moet kunnen reageren als er een fout wordt gemaakt bij schakelhandelingen.
Vrijschakelen BVL. | Ja | Nee | OBI schakelt op afstand.
Bijzondere schakelhandeling zoals het trekken van een handschakelaar (BVL) | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Tweede man moet kunnen reageren als er een fout wordt gemaakt bij schakelhandelingen.
Vrijschakelen 10 kV-installaties incl. testen en aarden. Ook bij energiebedrijven. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Tweede man moet kunnen reageren als er een fout wordt gemaakt bij schakelhandelingen.
Alle werkzaamheden in een HS-gebouw waar twee personen (EV'ers) verplicht aanwezig moeten zijn. Met name de kleine onderstations zogenaamde Powerpacks. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn.Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Ruimte is te klein, wzh afhankelijk.
Alle werkzaamheden in omvormergebouwen waar twee personen (EV'ers) verplicht aanwezig moeten zijn. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Ruimte is te klein, wzh afhankelijk.
Alle werkzaamheden in tunneltechnische gebouwen waar twee personen (EV'ers) verplicht aanwezig moeten zijn. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Ruimte is te klein, wzh afhankelijk.
Alle werkzaamheden in kruipruimtes/kabelkelders. | Ja | N.v.t. | Ruimte is te klein, wzh afhankelijk. | Nee | Juiste verdeling medewerkers
Alle werkzaamheden t.b.v. metingen. Denk aan indienststellingsmetingen door Meetdienst. | Nee bij optredende bijzonderheden. Anders kan het wel | Nee | Tweede man moet kunnen reageren als er een fout wordt gemaakt bij schakelhandelingen.
Bij installeren apparatuur in hoogspanningsruimtes en onder- en schakelstation. | Nee, | Ja | Afhankelijk van het onderdeel m.b.t. plaatsen met twee personen. Aansluiten kan alleen. | Ja | Extra tijd/budget
Installatie werkzaamheden in relaishuizen en telecomruimtes (nieuwbouw en onderhoud). | Nee, | Ja | Een monteur per ruimte echter wel sterk afhankelijk van de werkzaamheden. | Ja | Extra tijd/budget
Advies

## BVL en draagconstr.
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Draagconstructie
Plaatsen paal. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. | Voor draagconstructiewerkzaamheden geldt in zijn algemeenheid dat de 1,5 meter niet doorlopend gerespecteerd kan worden. Zowel op de grond als in een manbak. Om redenen van veiligheid of fysieke belasting. Dit zijn soms kortstondige momenten (monteren trekstang) en soms langdurige (monteren zware constructiedelen). Alternatieven zijn bijvoorbeeld inzet extra machine(s), minder productie, extra werktijd of plaatsen van een tijdelijke fysieke barrière tussen twee monteurs. | Ja, Door het werken met vaste tweetallen is niet altijd de ideale combinatie van kennis en kunde te maken. Dit kan productieverlies of uitval van werkzaamheden tot gevolg hebben. Ook is er meer aansturing nodig. | Extra machines, tijd en/of budget | Voor werkzaamheden aan DRGC worden geen aanvullende PBM's geadviseerd.
Plaatsen ankerblok en trekstang. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Monteren HE balk. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Demonteren HE balk. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Monteren BK balk. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Demonteren BK balk. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Monteren hangsteun aan BK balk. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Demonteren hangsteun aan BK balk. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Monteren kokerbalk. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Monteren RHS balk. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Demonteren RHS balk. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Demonteren kokerbalk | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Plaatsen paal met (vaste) arm. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Opnemen paal met (vaste) arm. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Plaatsen tijdelijke tui. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Vervangen fundatieblokken/palen door schroeffundaties. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Vervangen paal/balk aansluitingen. | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Monteren gaasramen (aan kolom). | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Monteren gaasramen (aan viaduct) | Nee | Locatie specifiek bepalen, zeker niet altijd mogelijk. |  | Idem.
Bovenleiding
Schakelen en aarden bovenleiding. | Ja |  | PL en VP houden afstand >1,5 m. | Nee |  | Voor werkzaamheden aan BVL worden geen aanvullende PBM's geadviseerd
(De)monteren zijwaartse trekpijpen. | Ja |  | Werkzaamheden alleen doen. Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
(De)monteren druk- en trekpijpen. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dus niet per dag/dienst wisselen. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Uitvoeren door vast tweetal | Ja, Door het werken met vaste tweetallen is niet altijd de ideale combinatie van kennis en kunde te maken. Dit kan productieverlies tot gevolg hebben. Ook is er meer aansturing nodig.
Monteren hangdraden bij nieuwbouw. | Ja |  | Werkzaamheden alleen doen. Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
(De)monteren hangdraden bij wijzigingen (balk uitwisselen). | Ja |  | Werkzaamheden alleen doen. Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
(De)monteren lopers | Ja |  | Werkzaamheden alleen doen. Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
(De)monteren beweegbare afspanning. | Nee, overleg met O.G. | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Uitvoeren door vast tweetal | Ja, door het werken met vaste tweetallen is niet altijd de ideale combinatie van kennis en kunde te maken. Dit kan productieverlies tot gevolg hebben. Ook is er meer aansturing nodig. | Extra tijd/budget
(De)monteren vaste afspanning. | Ja |  | Werkzaamheden alleen doen. Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig | Extra tijd/budget
(De)monteren middenspoorafspanning | Ja |  | Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig | Extra tijd/budget
(De)monteren Bowthorp. | Ja |  | Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig | Extra tijd/budget
(De)monteren bovenleidingschakelaar. | Ja | Extra hijsmiddel d.m.v. KROL met verlenggiek. | Hoogwerkers >1,5 m tussenafstand. | Ja | Extra machine/tijd/budget
(De)monteren schakelaar leiding | Ja | Moet met tweede man in extra hoogwerker. | Hoogwerkers >1,5 m tussenafstand. | Ja | Extra machine/tijd/budget
(De)monteren elektrische verbinding. | Ja | Moet met tweede man in extra hoogwerker. | Hoogwerkers >1,5 m tussenafstand. | Ja | Extra machine/tijd/budget
Groepenscheiding monteren, uitlassen of doorverbinden | Ja |  | Werkzaamheden alleen doen. Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
Kruislings verwisselen Drgk, VL en rijdraden. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn.Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Uitvoeren door vast tweetal | Ja, Door het werken met vaste tweetallen is niet altijd de ideale combinatie van kennis en kunde te maken. Dit kan productieverlies tot gevolg hebben. Ook is er meer aansturing nodig.
(De)monteren rijdraad kruis (schutlijsten en kruisdraad). | Ja |  | Werkzaamheden alleen doen. Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
(De)monteren leidingonderbreker (LO's). | Nee, overleg met O.G. | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Uitvoeren door vast tweetal | Ja, Door het werken met vaste tweetallen is niet altijd de ideale combinatie van kennis en kunde te maken. Dit kan productieverlies tot gevolg hebben. Ook is er meer aansturing nodig.
(De)monteren Soule. | Ja |  | Werkzaamheden alleen doen. Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
Trekken draagkabel/VL. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Werken in vaste tweetallen en het inzetten van meer machines kunnen deze momenten verkorten en minimaliseren. Uitvoeren door vast tweetal | Ja | Extra machine/tijd/budget
Trekken rijdraad. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dus niet per dag/dienst wisselen. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Werken in vaste tweetallen en het inzetten van meer machines kunnen deze momenten verkorten en minimaliseren. Uitvoeren door vast tweetal | Ja | Extra machine/tijd/budget
(De)monteren draagkabel steunpunten. | Ja |  | Kan alleen uitgevoerd worden | JaDoordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
(De)monteren vast punt. | Ja |  | Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
(De)monteren viaduct ophanging met pijp. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | Uitvoeren door vast tweetal | Ja | Extra tijd/budget
(De)monteren viaduct ophanging met tramophanging. | Ja |  | Kan alleen uitgevoerd worden | Ja, Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
(De)monteren beschermleiding bij viaducten. | Ja | Moet met tweede man in extra hoogwerker. | Hoogwerkers >1,5 m tussenafstand. | Ja | Extra machine/tijd/budget
(De)monteren Y-draden. | Ja | Moet met tweede man in extra hoogwerker. | Hoogwerkers >1,5 m tussenafstand. | Ja | Extra machine/tijd/budget
(De)monteren richtdraden/bocht aftrekken. | Ja | Moet met tweede man in extra hoogwerker. | Hoogwerkers >1,5 m tussenafstand. | Ja | Extra machine/tijd/budget
(De)monteren vaste aarde. | Ja |  | Kan alleen uitgevoerd worden | Ja,Doordat werkzaamheden alleen worden uitgevoerd, is extra tijd en budget nodig. | Extra tijd/budget
Aanbrengen veiligheidssignaleringen. | Ja |  |  | Nee
(De)monteren galvanische doorverbindingen | Ja |  |  | Nee
Inspecties en onderhoud
Inspecteren. | Ja | Daar waar twee man nodig zijn automontagewagen inzetten. | Automontagewagen inzetten. | Nee | Extra machine/budget
Uitvoeren van onderhoudswerk. | Ja* | Conform bovenstaande richtlijnen Bovenleiding en Draagconstructies. | Uitvoeren door vast tweetal | Ja, Door het werken met vaste tweetallen is niet altijd de ideale combinatie van kennis en kunde te maken. Dit kan productieverlies tot gevolg hebben. Ook is er meer aansturing nodig. | Extra machine/tijd/budget
Advies

## Baan Trein
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatiefOpmerking | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Baan
Tillen van middelen 25 - 50 kg. | Nee | Ja | Locatieafhankelijk, inzet tilmachine/gereedschap i.p.v. met twee personen tillen | Nee | Extra budget
Levensduur verlengen wissels (steken, mallen, maatvoering, boren, vastdraaien). | Nee | Ja | Werkproces levensduurverlenging met wissel “in de put”: 1. Materialen en gereedschap aanvoeren 2. In het wissel ballast uitzuigen met krol met ballastzuiger 3. Ploeg 1 gaat eerste 6 dwarsligger bevestigingsmiddelen losdraaien achter ballastzuiger aan 4. 6 losgedraaide oude houten dwarsliggers eruit door krol 5. 6 nieuwe dwarsliggers erin met krol 6. Ploeg 2 gaat achter krol op het “vaste been” liggers 3 en 5 met de mal boren en daarna vastzetten 7. Ligger 7 t/m. 12 los (zelfde proces als stappen 3 t/m 6) 8. Proces herhaalt zich tot einde wissel. 9. Ploeg 1 gaat bij einde wissel terug naar begin wissel om alle overige dwarsliggers te mallen, boren en vastzetten. 10. In afbuigend deel tussenspoorstaaf kop-kop maten met krik of takel dwarsligger positioneren en met knijper, lijmtang of stophouten levellen zodat gaten geboord kunnen worden. Daarna volgt reguliere proces van nieuwe ballast storten, stoppen etc. | Ja | Extra tijd/budget
Demonteren/monteren strijkregels | Nee | Ja | Inzet KROL | Ja | Extra tijd en budget
Plaatsen lasplaten en noodlasklemmen. | Nee | Ja | Met één monteur. Alleen indien fysieke belasting niet toeneemt | Ja | Extra tijd | Evt. ploeg/monteur vaker afwisselen
Plaatsen wisseldelen, laatste cm schiften gebeurt met meerdere spoorleggers. | Nee | Ja | Alleen indien fysieke belasting niet toeneemt | Ja | Extra tijd | Evt. ploeg/monteur vaker afwisselen
Afstellen compensatielas. | Nee | Ja | Met één monteur. Alleen indien fysieke belasting niet toeneemt. | Ja | Extra tijd | Evt. ploeg/monteur vaker afwisselen
Trekapparatuur opbouwen en afstellen. | Ja/Nee | Nee | Gebruik van trekapparatuur is toegestaan mits deze door één monteur is op te bouwen of in het geval er gebruik wordt gemaakt van een Krol. Anders neutraliseren met verwarmingwagens? | Ja | Extra tijd/personeel | Voldoende verwarmingswagens
Vernieuwen slijtplankjes/bevestigingsmiddelen. | Nee | Ja | Met één monteur of meerdere monteurs over verschillende plekken op afstand. Alleen indien fysieke belasting niet toeneemt. | Ja | Extra tijd en/of extra personeel, | Evt. ploeg/monteur vaker afwisselen
K10/slijtplankjes verwijderen/oprapen onder de ombouwtrein. | Nee | Ja | Met één monteur. Alleen indien fysieke belasting niet toeneemt. | Ja | Extra tijd, machine draait op -50% capaciteit. Dezelfde ploeg draait de K10 eruit, geen vermenging | Evt. ploeg/monteur vaker afwisselen
Verslepen van rollen Tensar/Geolon/Geogrid. | Nee | Ja | Kleinere rollen of gebruik van tilhulp | Ja | Extra tijd, machine staat vaker stil
Thermietlassen: stellen spoorstaven, plaatsen mal, tillen slijpmotor. | Nee | Ja | Het dichtstoppen met vormzand van de lasvorm: o als oplossing kan hierbij gedacht worden aan het niet samen werken aan 1 vorm maar om en om te werken, uiteraard vergt dit meer tijd en extra controle van de naden. o de tweede oplossing is het hanteren van slijpvizieren met adembeschermingsapparatuur. Het op het spoor zetten van slijpmotor en de afschuiver: o Veel lasbussen en lasaanhangers bevatten verschillende soorten tilhulpen, echter fysiek moet de apparatuur nog steeds op het spoor gezet worden. Dit moet vanwege het gewicht met 2 personen, ook hierbij kan de adembescherming gedragen worden . o Het plaatsen van de afschuiver over de thermietvorm, dit is een kortdurende klus waarbij 2 personen de benodigde PBM’s dragen. Tijdens de werkzaamheden aan thermietlassen kan eventueel ook een scherm op de spoorstaaf gemonteerd worden rond de te plaatsen las. Zie best practice met scherm tussen lassers. | Ja | Zie beschreven werkmethodes bij "hoe?" Scherm tussen lassers op spoorstaaf monteren: zie afbeelding rechts. ->
Bedienaars stomplassen. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Is sterk afhankelijk van type machine Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn.Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | sterk afhankelijk type machine | Nee | Werken op minimaal 1,5 meter van elkaar, hierdoor kunnen klussen langer duren
Bedienaars ombouwtreinen/kettinghorren. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn.Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | sterk afhankelijk type machine | Nee | budget
BBD’ers die voertuigen begeleiden (in de cabine van de loc of machine). | Nee | Ja | BBD loopt mee | Ja | Extra tijd, soms is afstand > 5 km! | Lopen/niet in cabine
Werken in stopmachines/BDS/EMSAT. | Nee | Geen alternatieve werkmethode beschikbaar. Bij dringende noodzaak de volgende werkwijze toepassen (niet conform RIVM). Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. Dit vergt veel van de planners. Ook moet er een goede werk-/veiligheidsinstructie komen omdat door de maatregelen er vaak een andere werkmethode moet worden gehanteerd. Ook moet er goed gekeken worden naar de bevoegdheden van het tweetal. Kunnen ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren qua competenties? | sterk afhankelijk type machine | Nee | budget
Monteren raildempers. | Nee | Nee
Reinigen perronspoor/ballast (papierprikken) | Ja |  | Geen kritische activiteit, maar bij lange duur kan het wel een probleem worden
Schilder- en conserveerwerkzaamheden (seinwezenobjecten). | Ja |  | Extra tijd, PBM's, hygiënische maatregelen, personeel gescheiden laten reizen
Lossen ballast m.b.v. ballasttrein | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met meerdere monteurs maar deze kunnen minimaal 1,5 mtr. afstand van elkaar bewaren. | Nee |  | Bij het lossen van ballast dient altijd, ter bescherming tegen inademen van kwartsstof, al een FFP3 masker gebruikt te worden.
Lossen ballast m.b.v. krol met containerbak | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met meerdere monteurs maar deze kunnen minimaal 1,5 mtr. afstand van elkaar bewaren. | Nee | Inzet monteurs kan t.b.v. afwerken ballastbed meer beperkt worden door inzet extra hulpmiddelen aan een krol (=extra budget). | Bij het lossen van ballast dient altijd, ter bescherming tegen inademen van kwartsstof, al een FFP3 masker gebruikt te worden.
Lossen ballast m.b.v. krol en Big-Bag | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met meerdere monteurs maar deze kunnen minimaal 1,5 mtr. afstand van elkaar bewaren. | Nee | Inzet monteurs kan t.b.v. afwerken ballastbed meer beperkt worden door inzet extra hulpmiddelen aan een krol (= extra budget). | Bij het lossen van ballast dient altijd, ter bescherming tegen inademen van kwartsstof, al een FFP3 masker gebruikt te worden.
Het vervangen van vervuilde ballast door schone ballast | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met meerdere monteurs maar deze kunnen minimaal 1,5 mtr. afstand van elkaar bewaren. | Nee | Inzet monteurs kan t.b.v. afwerken ballastbed meer beperkt worden door inzet extra hulpmiddelen aan een krol (=extra budget. . | Bij het vervangen van vervuilde ballast door schone ballast dient altijd, ter bescherming tegen inademen van kwartsstof, al een FFP3 masker gebruikt te worden.
Liggingsonderhoud m.b.t. krol en stopunit | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. | Ja | Extra tijd en budget. | Geen aanvullende PBM's geadviseerd. Bij het onderstoppen van het spoor dient altijd, ter bescherming tegen inademen van kwartsstof, al een FFP3 masker gebruikt te worden.
Liggingsonderhoud m.b.v. stopmachine | Ja | Nee | Werkzaamheden worden buiten de stopmachine uitgevoerd met meerdere monteurs maar deze kunnen minimaal 1,5 mtr. afstand van elkaar bewaren. Van het werken in de stopmachine dient nog een inventarisatie gemaakt te worden of maatregelen RIVM opgevolgd kunnen worden. | Nee |  | Bij het onderstoppen van het spoor dient altijd, ter bescherming tegen inademen van kwartsstof, al een FFP3 masker gebruikt te worden.
Liggingsonderhoud wissels m.b.v. wisselstopmachine | Ja | Nee | Werkzaamheden worden buiten de stopmachine uitgevoerd met meerdere monteurs maar deze kunnen minimaal 1,5 mtr. afstand van elkaar bewaren. Van het werken in de stopmachine dient nog een inventarisatie gemaakt te worden of maatregelen RIVM opgevolgd kunnen worden. | Nee |  | Bij het onderstoppen van het spoor dient altijd, ter bescherming tegen inademen van kwartsstof, al een FFP3 masker gebruikt te worden.
Oplassen spoorstaven | Nee | Ja | Werkzaamheden worden uitgevoerd met 2 lassers. Zij dienen in enkele gevallen hun werkwijze aan te passen zodat ze 1,5 mtr van elkaar blijven. Daarnaast gebruik van volgelaatsmasker met aanblaasunit (filter minimaal FFP2/FFP3). | Nee |  | Geen aanvullende PBM's geadviseerd. Lassers zijn reeds in het bezit van een volgelaatsmasker met aanblaasunit (filter minimaal FFP2/FFP3).
Oplassen wissels en kruisingen | Nee | Ja | Werkzaamheden worden veelal uitgevoerd met 2 lassers. Zij dienen in enkele gevallen hun werkwijze aan te passen zodat ze 1,5 mtr van elkaar blijven. Daarnaast gebruik van volgelaatsmasker met aanblaasunit (filter minimaal FFP2/FFP3). Oplassen van kruisstukken uitvoeren met 2 lassers i.p.v. 4 lassers. | Ja | Extra (BD) tijd en budget. | Lassers zijn reeds in het bezit van een volgelaatsmasker met aanblaasunit (filter minimaal FFP2/FFP3).
Plaatsen noodlasconstructies | Nee | n.v.t. | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd. | Nee
Vervangen ES-lijmlas | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. Gebruik plexiglas scherm bij het samen stellen en plakken van de thermietlassen. | Ja | Extra tijd en budget | Lassers zijn reeds in het bezit van een volgelaatsmasker met aanblaasunit (filter minimaal FFP2/FFP3).
Plaatsen passtuk | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. Gebruik plexiglas scherm bij het samen stellen en plakken van de thermietlassen. | Ja | Extra tijd en budget | Lassers zijn reeds in het bezit van een volgelaatsmasker met aanblaasunit (filter minimaal FFP2/FFP3).
Vervangen wisseldelen | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. Gebruik plexiglas scherm bij het samen stellen en plakken van de thermietlassen. | Ja | Extra tijd en budget | Lassers zijn reeds in het bezit van een volgelaatsmasker met aanblaasunit (filter minimaal FFP2/FFP3).
Vervangen compensatielas, compensatieinrichting, brugovergang | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. Gebruik plexiglas scherm bij het samen stellen en plakken van de thermietlassen. | Ja | Extra tijd en budget | Lassers zijn reeds in het bezit van een volgelaatsmasker met aanblaasunit (filter minimaal FFP2/FFP3).
Vervangen wisselsliggers | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. | Ja | Extra tijd en budget
Vervangen dwarsliggers | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. | Ja | Extra tijd en budget
Inspectie en onderhoud overwegen | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. | Ja | Extra tijd en budget. Afzetting/markering (gedeeltelijk) van overweg om passanten binnen 1,5 mtr. te voorkomen.
Herzien overwegen | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. | Ja | Extra tijd en budget. Afzetting/markering (gedeeltelijk) van overweg om passanten binnen 1,5 mtr. te voorkomen.
Slijpen wissels | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur. Kraan/krol gebruiken voor inzet wisselslijper. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud wissels | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. Indien veilige berijdbaarheid in het geding komt, wissels in n.t.b. voorkeursstand klemmen i.o.m. ProRail | Ja | Extra tijd en budget.
Herzien bevestigingsmiddelen | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud ES-lassen | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. Werkzaamheden dienen lopend uitgevoerd i.p.v. met Railgebonden voertuig (o.a. railhog, spoorquad, etc). | Ja | Extra tijd en budget.
Herstellen spoorwijdte | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. | Ja | Extra tijd en budget.
Onderhoud brugovergangen, compensatielassen en inrichtingen | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met minder monteurs zodat op de werklocatie minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar kan worden genomen. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud stootjukken | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met 1 monteur. | Nee | -
Inspectie en onderhoud wisselverwarming | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met 1 monteur. | Nee | -
Loopschouw | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met 1 monteur. | Nee | -
Treinschouw (vanuit cabine trein) | Nee | Ja | Treinschouw uitvoeren vanuit cabine achterkant trein indien er zich daar geen andere personen (machinist, conducteur) bevinden. Cabine voorafgaand en na beëindiging van de werkzaamheden desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes. | Ja | Toestemming vervoerder.
Loopschouw | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met 1 monteur. | Nee | -
Inspectie spoorconstructie | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met 2 monteurs welke 1,5 mtr afstand van elkaar kunnen bewaren. | Nee | -
Inspectie en malling van wissels | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met 1 monteur. Indien een 2 monteur ingezet wordt (registreren) kunnen deze 1,5 mtr afstand van elkaar bewaren. | Nee | -
Metingen perronkeerwand | Ja | Nee | Werkzaamheden worden uitgevoerd met 1 monteur. | Nee | -
Boren van palen | Ja | Ja | Er zijn meerdere machines om een paal voor een hekwerk te boren, ook zijn er meerder machines die met twee personen bediend moeten worden, bij sommige van die machines is de afstand minder dan 1,5 m. o Als oplossing kan gezocht worden naar een andere methodiek of een machine met meer afstand. o Er kan tijdelijk, zoals ook bij de lassers is aangegeven, adembeschermingsapparatuur gedragen worden. | Nee | Evt. andere machine gebruiken voor boren van palen,of adembescherming voor kortstondig gebruik | Adembescherming
In de Paint-tekening een eenvoudig doorzichtscherm dat de thermietlassers beschermt.
Het kan met een vlinderbuit aan de rail worden bevestigd en verwijderd door één man.
Door de bouten steeds aan de zijde van dezelfde lasser te houden, wordt besmetten geminimaliseerd.
Het voordeel van dit scherm t.o.v. een gelaatsmasker is dat de fysieke inspanning kleiner wordt.
Het beschermt bij het samenstellen en plakken van de thermietlassen.
Dit is de enige activiteit waarbij het niet mogelijk is om 1,5 m van elkaar te werken.
Op het lossen van de Robel en afschuifapparaat na, kan dat dan met masker.
Advies

## Perron
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Perron
Werkzaamheden op druk station of perron (generiek) | Ja | Ja in drukke omgeving | De werkplek afzetten zo groot mogelijk maken met afzetlint, werken op perrons en stationsgebieden tijdens drukte vermijden of geheel opschorten, Handschoenen verplicht. Oog- en adembescherming optioneel. Per 6-11-2021 geldt er een wettelijke draagplicht voor mondkapjes in openbare gebouwen en stations. Op een duidelijk van de openbare ruimte afgescheiden bouwplaats geldt deze plicht niet. Daarnaast geldt dat er voor Grenswachters met een NVW Veiligheidstaak geen draagplicht, zodat ze bij dreigend gevaar onmiddelijk gebruik kunnen maken van fluit of toeter. Tevens geldt er tijdens het voeren van veiligheidscommunicatie door een NVW-veiligheidsfunctionaris (LWB, LLV, BBD) geen draagplicht. De NVW-veiligheidsfunctionaris draagt op de momenten dat hij veiligheidscommunicatie voert het mondkapje zichtbaar op de kin en zet deze direct, nadat de communicatie ten einde komt, weer voor de neus en mond. Tevens zorgt de NVW-veiligheidsfunctionaris ervoor dat tijdens het voeren van veiligheidscommunicatie hij voldoende afstand houdt van ploegleden, reizigers en andere aanwezigen c.q. hij zoekt een rustige plek om de communicatie te voeren. |  | Zie afbeelding met voorbeeld van afzetting werkplek op perron in kolom H
Monteren perronmeubilair | Nee/ja | Afhankelijk van omvang onderdelen | Grote onderdelen zoals Abri's en kiosken alleen met hulp van machines, indien perron toegankelijk is voor grote machines. Voor de overige onderdelen: • Standaard 1,5m afstand houden ivm social distancing. • Indien 1,5 m niet gegarandeerd kan worden, dan indien mogelijk een scherm plaatsen tussen de medewerkers. • Gebruik desinfecterende handgel (obv alcohol) . • Monteurs niet tegelijk een middagpauze • Er wordt niet gewerkt in grotere groepen, dwz meer dan 3 personen. • Personen met ziekteverschijnselen blijven thuis. • Indien mogelijk 1 persoon per voertuig, anders grotere voertuigen waarbij de afstand tussen personen minimaal 1,5 meter is. • Overlegmomenten worden digitaal gehouden • Er wordt zoveel mogelijk met eigen materiaal gewerkt, gedeeld materiaal wordt regelmatig gereinigd en ontsmet. Voor werkzaamheden die niet uitvoerbaar zijn: Overleg tussen O.G en O.N. | Ja | Machines/ gereedschap als tilhulp, indien perron daarvoor toegankelijk is | Scherm tussen personen die , 1,5 meter van elkaar werken
Onderhoud/installeren CTA-bakken | Nee/Ja | Ja | Onderhoud kan wel, installatie niet. Installeren CTA-bakken later moment. | Ja | Extra hoogwerker, extra tijd.
Bestraten perron, P76 werk | Ja |  | Afstand van minimaal 1,5 meter tussen de stratenmakers, gebruik machines/tilhulpen zoveel als mogelijk. |  | PBM's en protocollen (extra aandacht voor bewaren afstand, vaker handen wassen, alleen in de auto).
Stellen perronwanden | Nee/Ja | Afhankelijk van type keerwand | Smalle delen van perronwand stellen kan niet met één persoon. | Ja
Aanbrengen blindengeleidelijnen | Ja
Installeren roltrappen | Ja/Nee | Afhankelijk van locatie en grootte van de elementen | Voldoende afstand houden, extra tijd, afzetting ruimer en bij werkzaamheden beide naastgelegen roltrappen B.D. nemen. | Ja
Onderhoud/installeren (Led) verlichting | Ja |  | Geen kritische activiteit, tenzij op gevaarlijke locatie (sociale veiligheid).
Schilder en conserveerwerkzaamheden | Ja |  | Extra tijd, extra steiger bij grote ruiten om 1,5 meter afstand te creëren, grotere afzetting naar reizigers.
Schoonmaak activiteiten. | Ja |  | Voldoende afstand tot reizigers nemen, geen groepsvorming.
Groenvoorzieningswerkzaamheden. | Ja |  | Gescheiden reizen van/naar werkplek.
Oplossen acuut gevaar in gevarenzone A (val-/struikel gevaar) losliggende tegel. | Ja
Aanbrengen bewegwijzering. | ja |  | Zolang het geen grote objecten zijn.
Installeren liften | Ja | Ja | liftintercom b.v. lift B.D. i.v.m. 1,5 meter afstand tot reizigers.
Werkzaamheden aan schermen en displays op station/perron | Ja | Ja | Handschoenen verplicht. Oog- en adembescherming optioneel. Daarnaast werken in nabijheid van een ander tot een minimum beperken door het dragen van de genoemde persoonlijke beschermingsmiddelen
Onderhoud/storingsherstel CCTV camera's. | Ja |  |  |  | PBM's en protocollen (extra aandacht voor bewaren afstand, vaker handen wassen, alleen in de auto).
Glasbewassing. | Ja |  | Voldoende afstand tot reizigers nemen, geen groepsvorming.
Afschermen werkplek (generiek). |  |  | Voldoende afstand tot reizigers nemen, geen groepsvorming. Zie de afbeelding recht in kolom H.
Elektra en rioleringswerk. | Ja
Advies

## SW OH
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Seintechnische werkzaamheden (onderhoud)
Inspectie en onderhoud NSE wissels (kleine beurt). | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud NSE wissels (grote beurt). | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur, onderhoudsbeurt uitvoeren zonder (de)monteren van stangen (= kleine beurt). | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud wissel 1:34,7 Klinkenverschluss (kleine beurt). | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze onderhoudsbeurt uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. | Ja | Treed in overleg met ProRail over evt. klemmen van het wissel in een voorkeurstand
Inspectie en onderhoud wissel 1:34,7 Klinkenverschluss (grote beurt) | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze onderhoudsbeurt uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. | Ja | Treed in overleg met ProRail over evt. klemmen van het wissel in een voorkeurstand
Inspectie en onderhoud wissel 1:34,7 Klinkenverschluss (revisie). | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze onderhoudsbeurt uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. | Ja | Treed in overleg met ProRail over evt. klemmen van het wissel in een voorkeurstand
Smeren beweegbaar puntstuk 1:34,7. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | -
Inspectie en onderhoud EBI-Switch wisselsteller. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur, onderhoudsbeurt uitvoeren zonder (de)monteren van stangen. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud Z & KZ sloten. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | -
Inspectie en onderhoud NS/NS type 2a grendels. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | -
Inspectie en onderhoud LPM (Local Powered Moving Machine) bromwissels. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur, onderhoudsbeurt uitvoeren zonder afstellen van de tongen. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud EHO (elektrohydraulische omzetter) bromwissels. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur, onderhoudsbeurt uitvoeren zonder afstellen van de tongen. Indien veilige berijdbaarheid in het geding komt, wissels in n.t.b. voorkeursstand klemmen. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud VHO (voethydraulische omzetter) bromwissels. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur, onderhoudsbeurt uitvoeren zonder afstellen van de tongen. Indien veilige berijdbaarheid in het geding komt, wissels in n.t.b. voorkeursstand klemmen. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud AHOB-installatie. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget. Afzetting/markering (gedeeltelijk) van voet- en/of fietspad om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Inspectie en onderhoud (H)AKI- en WILO-installaties. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | Afzetting/markering (gedeeltelijk) van voet- en/of fietspad om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Vervangen halogeenlamp lichtgeleiderseinen. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | -
Inspectie en onderhoud assentelsysteem AZ L90-4 (kleine beurt). | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden bestaan uit het uitlezen van de AZA door één monteur in een relaishuis. | Nee | -
Inspectie en onderhoud assentelsysteem AZ L90-4 (grote beurt) | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. Werkzaamheden worden lopend uitgevoerd i.p.v. met railgebonden voertuig. | Ja | Extra tijd en budget.
Onderhoud Opus 44-2. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. Werkzaamheden worden lopend uitgevoerd i.p.v. met railgebonden voertuig. | Ja | Extra tijd en budget.
Controle en meting GRS-SSL (geïsoleerde spoorstroomlopen). | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden gescheiden van elkaar uitgevoerd. Één monteur in (relais)kast; collega-monteur in het spoor. Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. | Nee | Afzetting/markering (gedeeltelijk) van openbare ruimte rondom (relais)kasten om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Controle en meting PSSSL (geïsoleerde spoorstroomlopen). | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden gescheiden van elkaar uitgevoerd. Één monteur in (relais)kast; collega-monteur in het spoor. Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. | Nee | Afzetting/markering (gedeeltelijk) van openbare ruimte rondom (relais)kasten om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Controle en meting FTGS (geïsoleerde spoorstroomlopen). | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden gescheiden van elkaar uitgevoerd. Één monteur in (relais)kast; collega-monteur in het spoor. Advies is activiteit uitvoeren met vaste koppels van twee man. Streven is dit tweetal gedurende de gehele “corona-periode” een tweetal te laten vormen en beiden dienen (uiteraard) klachtenvrij te zijn. | Nee | Afzetting/markering (gedeeltelijk) van openbare ruimte rondom (relais)kasten om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Onderhoud railspoelen en railpotjes. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | -
Inspectie en onderhoud relaiskasten. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget. Afzetting/markering (gedeeltelijk) van openbare ruimte rondom (relais)kasten om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Inspectie en onderhoud relaishuizen. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud VPI- (Vital Processor Interlocking) installatie. | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze onderhoudsbeurt uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. Vier-ogen-principe gewenst i.v.m. kwetsbare installatie. | Ja | Afstemmen met opdrachtgever.
Onderhoud bedienkastjes en IRAB. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | Afzetting/markering (gedeeltelijk) van openbare ruimte rondom bedienkastjes en/of IRAB om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Meting kabelnetten t.o.v. aarde. | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze onderhoudsbeurt uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. Vier-ogen-principe noodzakelijk. | Ja | Afstemmen met opdrachtgever.
Relaismetingen. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget.
Onderhoud ATB-NG baanapparatuur. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud GE-Assentellers (SCA-2). | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. Werkzaamheden worden lopend uitgevoerd i.p.v. met Railgebonden voertuig. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud ATB-VV. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget. Afzetting/markering (gedeeltelijk) van openbare ruimte rondom ATB-VV-kasten (op perrons) om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Inspectie en onderhoud EBS (wekelijks). | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | -
Inspectie en onderhoud EBS (maandelijks). | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud EBS (jaarlijks). | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze onderhoudsbeurt uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. Vier-ogen-principe gewenst i.v.m. kwetsbare installatie. | Ja | Afstemmen met opdrachtgever.
Inspectie en onderhoud massadetectielussen Scheidt & Bachmann. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget. Afzetting/markering (gedeeltelijk) van openbare ruimte rondom kasten (op perrons) om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Inspectie vrije baan en emplacementen. | Nee | Ja | Inspectie/schouwwerkzaamheden uitvoeren met één monteur. Deze dient op afstand te blijven van passanten rondom overwegen en op perrons. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspecties en onderhoud S700K/S700KM steller 1:34,7 wissel. | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze onderhoudsbeurt uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. Indien veilige berijdbaarheid in het geding komt, wissels in n.t.b. voorkeursstand klemmen. | Ja | Besluit ProRail om wissels in voorkeursstand te klemmen.
Inspecties en onderhoud tongencontroleur ELP 319 1:34,7 wissel. | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze onderhoudsbeurt uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. Indien veilige berijdbaarheid in het geding komt, wissels in n.t.b. voorkeursstand klemmen. | Ja | Besluit ProRail om wissels in voorkeursstand te klemmen.
Inspectie en onderhoud seinen en cijferbakken. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. | Ja | Extra tijd en budget. Afzetting/markering (gedeeltelijk) van openbare ruimte rondom seinen (op perrons) om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Inspectie en onderhoud assentelsysteem Az-LM (jaarlijks). | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur. Werkzaamheden worden lopend uitgevoerd i.p.v. met Railgebonden voertuig. | Ja | Extra tijd en budget.
Inspectie en onderhoud PLC Interlocking. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | -
Inspectie en onderhoud Indusi 500/1000/2000 Hz. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | -
Vervangen AHOB-stellers. | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze werkzaamheden uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. Indien veiligheid voor wegverkeer in het geding komt, stel RI&E op. | Ja | Afstemmen met opdrachtgever. Extra tijd en budget bij storingsherstelwerkzaamheden. Afzetting/markering (gedeeltelijk) van voet- en/of fietspad om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Vervangen overwegboom. | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze werkzaamheden uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. Indien veiligheid voor wegverkeer in het geding komt, stel RI&E op. | Ja | Afstemmen met opdrachtgever.
Vervangen wisselsteller. | Nee | Nee | Het is niet mogelijk om deze onderhoudsbeurt uit te voeren met één monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren. Indien veilige berijdbaarheid in het geding komt, wissels in n.t.b. voorkeursstand klemmen. | Ja | Afstemmen met opdrachtgever. Besluit ProRail om wissels in voorkeursstand te klemmen.
Onderhoud Eurobalises. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd. | Nee | -
Het nemen van seintechnische maatregelen t.b.v. werkplekbeveiliging. | Nee | Ja | vier-ogen-principe gewenst en toe te passen door onafhankelijk van elkaar relaishuis/-kast te betreden. | Ja | Extra tijd en budget.
Het stroppen van overwegen. | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden uitgevoerd met één monteur. | Nee | Afzetting/markering (gedeeltelijk) van voet- en/of fietspad om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Het resetten van baanvakken n.a.v. werkzaamheden in BD gesteld spoor. | Ja | n.v.t. | vier-ogen-principe gewenst en toe te passen door onafhankelijk van elkaar relaishuis/-kast te betreden (afplakprocedure). | Nee | -
Het krukken en klemmen van een wissel (in een voorkeursstand). | Ja | n.v.t. | Werkzaamheden worden uitgevoerd met één monteur. | Nee | -
Advies

## SW Project
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Seintechnische werkzaamheden Heavy Rail
Algemeen seinwezen
Seintechnische objecten ACP'en | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Loshalen en terugmonteren seinwezenobjecten na BBV | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Kabels aansluiten in relaishuis/kast/railpot/seinen/ATB-VV etc. | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Kabels meten | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Straatwerk | Ja | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur | Ja | Extra tijd en budget
Opsluitbanden zetten | nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur + minigraver of Krol | Ja | Extra tijd en budget
Werken aan / in Relaiskasten en Relaishuizen
Relaiskaste type 45 plaatsen | Ja | Ja | Werkzaamheden uitvoeren door 2 medewerkers (aan uiteinden kast) + hijsmiddel. Kast is dermate breed dat medewerkers +1,5m uit elkaar kunnen staan. | Ja | Extra tijd en budget
Relaiskaste type 44 en 42, HS kasten en wisselverwarmingskasten plaatsen | nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren door 2 medewerkers + hijsmiddel. Medewerkers aan uiteinden kast. Kast fungeert als afscherming. | Ja | Extra tijd en budget | Gelaatscherm, handschoenen, desinfectiemiddelen
Plaatsen ASK's en WAK's | nee | Ja | Werkzaamheden door 1 persoon uitvoeren. Indien nodig met behulp van een hefmiddel. | Ja | Extra tijd en budget
Kabelgoten ophangen | nee | Nee | * Werkzaamheden kunnen niet door 1 persoon uitgevoerd worden met inachtneming van de 1,5meter afstandseis | Ja | * Extra tijd en budget indien werkzaamheden toch doorgang dienen te vinden (werkzaamheden kortdurend op zoveel mogelijk afstand van elkaar en aanvullende PBM's). | Gelaatscherm, handschoenen, desinfectiemiddelen
Herstellen kabelgoot en/of meerdere kabels op dezelfde locatie | nee | Nee | * Werkzaamheden kunnen niet door 1 persoon uitgevoerd worden met inachtneming van de 1,5meter afstandseis | Ja | * Extra tijd en budget indien werkzaamheden toch doorgang dienen te vinden (werkzaamheden kortdurend op zoveel mogelijk afstand van elkaar en aanvullende PBM's). | Gelaatscherm, handschoenen, desinfectiemiddelen
Wijzigen, Afplakken draden | nee | Ja | Werkzaamheden alleen uitvoeren, bij grote wijzingen is het vaak wenselijk dat een monteur de tekening "voorleest". Dit is nog steeds te relaliseren door: 2de man op afstand en een telefoon verbinding | Ja | * Extra tijd en budget * Geen tekeningen overdragen, uitvoerende zelf tekeningen laten printen of tekeningen met hygiënische zorgen printen en overdragen. | Gelaatbescherming, handschoenen. Bij werkzaamheden in RH / OS / Etc. deuren open laten staan.
Wijzigen, Plaatsen relais apparatuur | nee | Ja | Soms is een tweede man nodig, om bijvoorbeeld plugboards van relais te plaatsen. Personen worden dan gescheiden door een B Rek | Ja | Extra tijd en budget | Gelaatbescherming, handschoenen. Bij werkzaamheden in RH / OS / Etc. deuren open laten staan.
Wijzigen, Lengte draden trekken in relaishuizen | nee | Ja | Met één persoon wijziging uitvoeren | Ja | * Extra tijd en budget LET OP, CAPACITEIT VAN RELAISHUIS | Gelaatbescherming, handschoenen. Bij werkzaamheden in RH / OS / Etc. deuren open laten staan.
Wijzigen, draadtrekken en afwerken binnen REK in relaishuizen | nee | Ja | Met één persoon wijziging uitvoeren. In een groot Relaishuis kan met meerdere gewerkt worden, indien de rekken ver genoeg uit elkaar staan. | Ja | * Extra tijd en budget LET OP, CAPACITEIT VAN RELAISHUIS | Gelaatbescherming, handschoenen. Bij werkzaamheden in RH / OS / Etc. deuren open laten staan.
Wijzigen, draadtrekken en afwerken | nee | Ja | Met één persoon wijziging uitvoeren | Ja | * Extra tijd en budget LET OP, CAPACITEIT VAN RELAISHUIS | Gelaatbescherming, handschoenen. Bij werkzaamheden in RH / OS / Etc. deuren open laten staan.
Beltesten in relaishuis, lengte draden | nee | Ja | Één man verbind beide draad eindes door Beltester op afstand en eventueel met telefoon verbinding; Optie: Keetje naast RH voor beltester | Ja | * Extra tijd en budget * Krokodillen klemmen op beltest appratuur * Optioneel: keet(je) nabij RH * OA-bladen bij beltester (visuele check) LET OP, CAPACITEIT VAN RELAISHUIS | Gelaatbescherming, handschoenen. Bij werkzaamheden in RH / OS / Etc. deuren open laten staan.
Beltesten in relaishuis, binnen in rek draden | nee | Ja | Één man verbind beide draad eindes door Beltester op afstand en eventueel met telefoon verbinding. | Ja | * Extra tijd en budget * Optioneel: keet(je) nabij RH. * OA-bladen bij beltester (visuele check) LET OP, CAPACITEIT VAN RELAISHUIS | Gelaatbescherming, handschoenen. Bij werkzaamheden in RH / OS / Etc. deuren open laten staan.
Beltesten in Relaiskast | nee | Ja | Één man; Beltester op afstand, eventueel met telefoonverbinding | Ja | Extra tijd en budget | Gelaatbescherming, handschoenen.
Instellen sporen | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Wissels
Aansluiten wisselsteller, wissel aansluitkast | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Afstellen wissel, enkeldelig wissel | nee | Ja | Werkzaamheden met 1 monteur uitvoeren | Ja | Extra tijd en budget
Afstellen wissel, meerdelig wissel | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Plaatsen flespalen en borden
Plaatsen / vervangen / verwijderen flespaal, Rieken | nee | Ja | Riek aanpassen, langere ketting tussen vork en trekstang Flespaal in grond slaan met schiftijzer net wel / niet binnen 1,5 meter > PBM toepassen. Advies om niet met KROL te doen, te fijn werk voor KROL, risico op beschadigingen van kabels en baanlichaam. | Ja | Extra tijd en budget
Plaatsen borden op flespaal | nee | ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur + 1 hefmiddel | Ja | Extra tijd en budget
Railspoelen
Plaatsen Railspoelen, rieken ballast | nee | Ja | Riek aanpassen, langere ketting tussen vork en trekstang | Ja | Extra tijd en budget
Plaatsen Railspoelen op frame | nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur + Krol | Ja | Extra tijd en budget
Chembre boren, contacten aanbrengen | nee | Ja | Werkzaamheden met 1 monteur uitvoeren | Ja | Extra tijd en budget
Kabelschoenen persen | Ja | N.v.t. | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Kabel monteren aan dwl , GMO beugel | Ja | N.v.t. | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Paalspoorstaaf verbinding aanbrengen | Ja | N.v.t. | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Paalspoorstaaf verbinding inrieken | nee | Ja | Riek aanpassen, langere ketting tussen vork en trekstang | Ja | Extra tijd en budget
Plaatsen Sein
Voorgraven gat t.bv. Fundatie | nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur + minigraver of Krol | Ja | Extra tijd en budget
Plaatsen fundatie | nee | Ja | Werkzaamheden met 1 monteur in het gat + 1 monteur in het spoor t.b.v. maatvoering | Ja | * Extra tijd en budget * Let op gebruik van meetband met hand schoenen
Gat dicht gooien + afwerken | nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur + minigraver of Krol | Ja | Extra tijd en budget
Sein aanpikken vanuit bok | nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur + minigraver of Krol | Ja | Extra tijd en budget
Sein hijsen | nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur + Krol | Ja | Extra tijd en budget
Sein plaatsen op fundatie | nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met 1 monteur bij de ladder + 1 monteur bij de paal + Krol | Ja | Extra tijd en budget
Laddervoet plaatsen | nee | Nee | * Werkzaamheden kunnen niet door 1 persoon uitgevoerd worden met inachtneming van de 1,5 meter afstandseis | Ja | * Extra tijd en budget indien werkzaamheden toch doorgang dienen te vinden (werkzaamheden kortdurend op zoveel mogelijk afstand van elkaar .
Aanbrengen / verwijderen LAE borden | nee | Nee | * Werkzaamheden kunnen niet door 1 persoon uitgevoerd worden met inachtneming van de 1,5 meter afstandseis | Ja | * Extra tijd en budget indien werkzaamheden toch doorgang dienen te vinden (werkzaamheden kortdurend op zoveel mogelijk afstand van elkaar
Overwegen
Plaatsen overweg AHOB | nee | Nee | * Het is niet mogelijk om deze om deze taak uit te voeren met 1 monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren; * Indien veiligheid voor wegverkeer in het geding komt, werkzaamheden uitvoeren d.m.v. zo veel mogelijk afstand te nemen van elkaar. *Maak RI&E | Ja | * Extra tijd en budget. * Afzetting/markering (gedeeltelijk) van voet- en/of fietspad om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Uitwisselen AHOB stellers | nee | Nee | * Het is niet mogelijk om deze om deze taak uit te voeren met 1 monteur en/of d.m.v. afstand te bewaren; * Indien veiligheid voor wegverkeer in het geding komt, werkzaamheden uitvoeren d.m.v. zo veel mogelijk afstand te nemen van elkaar. *Maak RI&E | Ja | * Extra tijd en budget. * Afzetting/markering (gedeeltelijk) van voet- en/of fietspad om passanten binnen 1,5 meter te voorkomen.
Advies

## Baan Lightrail
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Baan lightrail (metro/tram)
Plaatsen wisseldelen, alleen ijzerwerk. | Nee | Ja | Met één monteur | Ja | Extra tijd
Platen draaien. | Nee | Ja | Treintje werken niet meer mogelijk | Ja | Extra tijd
Mallen spoor. | Nee | Ja | Andere werkmethode | Ja | Extra tijd
Leggen secties | Nee | Ja | Meer afstand houden | Ja | Extra KROL en tijd
Secties voorbouwen. | Ja | Ja |  | Ja | Tijd en geld
Plaatsen blok en plaat. | Nee | Ja | Meer afstand en extra hulpmiddel | Ja | Tijd en geld
Afstellen compensatielas. | Nee | Ja | Met één monteur | Ja | Extra tijd
Trekapparatuur opbouwen en afstellen. | Nee | Nee | Neutraliseren met verwarmingwagens? | Ja | Extra tijd/personeel
Verslepen van rollen Tensar/Geolon/Geogrid. | Nee | Ja | Kleinere rollen of gebruik van tilhulp | Ja | Extra tijd, machine staat vaker stil
Thermietlassen: stellen spoorstaven, plaatsen mal, tillen slijpmotor. | Nee | Ja | Zie best practice met scherm tussen lassers | Ja | Scherm tussen lassers op spoorstaaf monteren
Advies

## SW Lightrail
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Seintechnische werkzaamheden lightrail (metro/tram)
Kasten plaatsen/WS&T. | Nee | Ja | Werkzaamheden met één monteur uitvoeren + autolaadkraan of mob.kraan | Ja | - Extra tijd en budget - Autolaadkraan of mob kraan
ingraven mantelbuizen. | Nee | Ja | Werkzaamheden met één monteur uitvoeren +Minigraver | Ja | - Extra tijd en budget - Minigraver
trekken kabels. | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd | Nee
Beltesten/meggereren. | Ja | N.v.t. | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd | Nee
plaatsen putranden. | Nee | Ja | Werkzaamheden met één monteur uitvoeren +Minigraver/knik mobs | Ja | - Extra tijd en budget - Minigraver of knik mobs
Aansluiten wisselsteller, wissel aansluitkast/WS&T. | Ja | n.v.t | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd | Nee
Plaatsen WSA (wisselstandaanwijzer). | Nee | Ja | Werkzaamheden met één monteur uitvoeren +Minigraver of autolaadkraan | Ja | - Extra tijd en budget - Minigraver of autolaadkraan
Lussen plaatsen. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur | Ja | - Extra tijd en budget
| Nee, overleg met O.G. |  |  | Ja
| Nee, overleg met O.G. |  |  | Ja
Retourbekabeling vernieuwen. | Nee | Ja | Werkzaamheden uitvoeren met één monteur | Ja | - Extra tijd en budget
Kabels aansluiten loopbuffers en cembre. | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd | Nee
Kabels meten. | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd | Nee
Paalspoorstaafverbindingen terugmonteren. | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met één monteur uitgevoerd | Nee
Advies

## Besloten ruimtes
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Algemeen in kruipruimtes van RH of OS
Nieuwe kabels trekken vanaf buiten en doorvoeren naar ruimte erboven | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd. | Nee
Nieuwe dikke zware kabels trekken vanaf buiten en doorvoeren naar ruimte erboven | Nee | Ja | Dikkere kabels die met twee man getrokken worden kunnen verder uit elkaar gaan zitten in de kruipruimte of één vanuit buiten duwen i.p.v. met zijn tweeën trekken. Stropje er omheen en krikken is ook nog een optie. | Ja | * Extra tijd en budget * Krik die op muur gezet kan worden om daarmee de kabel door doorvoergat te trekken. * Mogelijk een set portofoons of headset voor op mobiele telefoon om handen vrij te hebben.
Nieuwe doorvoeren aan brengen | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Brandwerend maken van doorvoeren | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Kruipluiken zagen bij nieuw RH/OS | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Verlichting aanbrengen in nieuw RH/OS | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd of kunnen ver genoeg van elkaar vandaag blijven. | Nee
Droogmaken kruipruimte | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Metingen verrichten in kruipruimte | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Verwijderen oude kabels | Ja | N.v.t | Werkzaamheden worden met 1 monteur uitgevoerd | Nee
Calamiteit onder vloer, weghalen van collega | Nee | Nee | Is calamiteit, d.m.v. Veiligheidstuig kan enig afstand worden bewaard. Voor de rest gelden BHV-regels. | N.v.t.
Algemeen in besloten ruimtes | Ja | Ja | Basisadvies: * maximaal 1 medewerker per 10m² * maximaal aantal medewerkers welke totaal in de ruimte aanwezig mogen zijn, per afzonderlijke locatie en afhankelijk van de te verrichten activiteiten bepalen in overleg met de Corana verantwoordelijke op de locatie. | Ja | Extra tijd en budget | Afscheidingscherm in de ruimte tussen personen
Advies

## Kabels & Leidingen
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Werken aan kabels en leidingen
Graven geul handmatig | Ja | Ja | Inzetten minigraver. Machinaal voorgraven is daarbij wel een vereiste. | Ja
Graven geul machinaal | Ja | Nee |  | Ja | Extra tijd en budget | Grondwerkers moeten meer afstand houden
Graven proefsleuven | Ja | Ja | Kleinere ploegen inzetten. Voorman met maximaal 2 grondwerkers, grondwerkers afwisselend laten graven | Ja | Meer ploegjes (extra voormannen) om dezelfde produktie te halen
Leggen kabel < 50 mm | Ja | Nee | Afstand houden | Nee
Leggen kabel > 50 mm | Ja | Ja | Gebruik maken van een lier | Nee
Leggen betonkoker | Ja | Ja | Inzetten minigraver met kabelkokerklem en/of zuignap | Ja | Eventueel minigraver (afhankelijk van grootte van de betonkoker) | 1 man en 1 minikraan om machinaal kokers te leggen
Benutten spoorkruising | Nee | Nog verder onderzoeken
Benutten wegkruising | Nee | Nog verder onderzoeken
Verwijderen kabel (algemeen) | Ja |  |  | Nee
Opnemen en herleggen straatwerk | Ja | Ja | De grondwerkers en voorman moeten meer afstand van elkaar houden dan gebruikelijk. | Ja |  | Er kan maar 1 man straatwerk maken
Inpakken van kabels in beschermbuis, opengezaagde Eco Flexbuis | Nee | Ja | Gebruikmaken van deelbare klembuis (ander type buis) | Ja | Klembuis, extra budget
Handmatig open/sluiten/leggen betonkokers | Nee | Ja | Kabels tijdelijk in deelbare buis. Indien niet mogelijk: Vaste ploegsamenstelling & medewerkers gezond op het werk. | Nee | Machine, kostenverhogend
Rieken ballast t.b.v. plaatsen objecten | Nee | Ja | Onderzoeken of ketting van riek langer gemaakt kan worden. Indien onveilig of onmogelijk: Machinaal uitvoeren | Ja | Machine, TVP, kostenverhogend
Werkzaamheden in beperkte ruimte, FA - Geluidscherm | Nee | Ja | Afstemmen, omlopen | Ja | Afstemmen, omlopen, kostenverhogend
Plaatsen (houten) hekwerk (FA) | Nee | Ja | Machinaal uitvoeren | Ja | Machine, kostenverhogend
Verwijderen (houten) hekwerk (FA) | Ja | Nee |  | Nee | Kostenverhogend
Plaatsen ARBO veiligheidshekwerk nabij kasten | Ja | Ja | Gebruik hekwerk van minimaal 2 meter (ander type hekwerk) | Nee | Ander type hekwerk kan kostenverhogend zijn
Persen boren van spoorkuisingen | Nee | Ja | Spoorkruising uitstellen. Kabels tijdelijk inpakken en tussene dwarsliggers. Indien uitstel onmogelijk: Koppelen zware buizen met extra kraan assistentie. | Ja | Extra tijd/budget/machine
In en uit beschermbuis brengen van kabels | Nee | Ja | Werken in vaste 2 tallen. Tijdens het uitvoeren van dit proces zijn er momenten waarbij de afstand van 1.5m niet gerespecteerd kan worden. Dit i.v.m. de fysieke belasting en/of veiligheid. Advies is: Werk in vaste 2 tallen gedurende de gehele Coronaperiode. Respecteer de 1.5m waar mogelijk, hanteer de RIVM hygiëne richtlijn. | Ja | extra tijd/budget
Plaatsen betonfundaties | Nee | Ja | Werken in vaste 2 tallen. Tijdens het uitvoeren van dit proces zijn er momenten waarbij de afstand van 1.5m niet gerespecteerd kan worden. Dit i.v.m. de fysieke belasting en/of veiligheid. Advies is: Werk in vaste 2 tallen gedurende de gehele Coronaperiode. Respecteer de 1.5m waar mogelijk, hanteer de RIVM hygiëne richtlijn. | Ja | Extra tijd/budget
Invoeren kabels (in technische ruimtes & kasten) en plaatsen waterdichte doorvoeringen | Ja | Nee
Digitaal inmeten | Ja | Nee
Maken 10 kV lasmoffen | Nee | Ja | Werken in vaste 2 tallen. Werken in vaste 2 tallen. Tijdens het uitvoeren van dit proces zijn er momenten waarbij de afstand van 1.5m niet gerespecteerd kan worden. Dit i.v.m. de fysieke belasting en/of veiligheid.Advies is: Werk in vaste 2 tallen gedurende de gehele Coronaperiode. Respecteer de 1.5m waar mogelijk, hanteer de RIVM hygiëne richtlijn. | Ja
Advies

## Groot materieel
Activiteit | Normale werkwijze, RIVM 1,5 m afstand mogelijk? | Werkmethode aanpassen ? | Opmerking / geadviseerd alternatief | Eventueel Productieverlies | Wat is extra nodig? | Middelen/PBM's?
Werken met groot spoorgebonden werkmaterieel (kettinghor, ombouwtrein, (wissel)stopmachine, ballastafwerkmachine, spoorkranen, diverse werktreinen) en rail/wegvoertuigen (Krol, automontagewagen, Manirail, hoogwerkers).
Bedienaars ombouwtreinen/kettinghorren/stopmachine/Spoorkranen enz. | Nee | Ja | Inzet vaste ploegen, communicatie via portofoon/gsm. | Nee |  | Aanbrengen van transparante schermen tussen 2 bedieningsstoelen in 1 Cabine / Cabines bij dienstwisseling desinfecteren met >70% isopropylalcoholdoekjes.
Interactie/communicatie tussen uitvoerend personeel, maatvoerders, toezichthouders etc en bedienaars werkmaterieel | Ja |  | Afstemming >1,5m tussenafstand of via portofoon/gsm. | Nee |  | Extra sets bouwtekeningen etc.
BBD’ers die voertuigen begeleiden (in de cabine van de loc of machine) | Nee | Ja | De (Gereedschaps)machinist rijdt binnen BD zelfstandig op basis van de verkregen (voertuig)instructie. Op momenten dat er bijzondere handelingen verricht moeten worden, bijv. Krukken van wissels of bedienen van overwegen komt de gestelde veiligheidsfunctionaris (VVF = LWB/LLV/BBD) in actie. Daarbij zijn de volgende scenario's van toepassing: - de VVF is er plaatse bij compacte werkzaamheden op een locatie en loopt met het voertuig mee. - de VVF komt zelfstandig met zijn eigen voertuig ter plaatse op de locatie waar de bijzondere handeling(en) verricht moeten worden. - de VVF rijdt mee op het materieel, echter niet in de cabine. Voorbeelden hiervan zijn het bordes van het materieel of een andere cabine waar niemand aanwezig is. Dit laatste is van toepassing op situaties waarbij een grote afstand moet worden afgelegd en praktisch niet uitvoerbaar is om met eigen middelen te komen of dat lopen langs het materieel niet verantwoord is. - bij geduwde bewegingen waarbij geen zicht is op de rijweg moet altijd een BBD worden ingezet. Hierbij komt de BBD niet in de cabine bij de gereedschapsmachinist. | Ja | Extra tijd, zeker bij uitgestrekte buitendienststellingen zal begeleiding van werktreinen en machines langer duren. Instructie zal plaatsvinden in buitenlucht >1,5m afstand. VTI wordt door de Gereedschapsmachinist eenzijdig getekend. De VVF maakt hier op afstand een foto van om contactmomenten en besmetting te minimaliseren. | Werkmaterieel voorzien van stickers waarop staat dat er een verbod geldt voor de aanwezigheid in de cabine van personen die niet functioneel in het materieel moeten zijn voor bediening.
Advies